## Sheet1
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG
Tháng 06 năm 2021
Họ tên: Lê Văn Thành
Chức danh: Kỹ sư phần mềm - TASC
STT | Mã số Công việc | Tên nhiệm vụ | Nhiệm vụ thực hiện cụ thể trong tháng | Đăng ký tiến độ | Thực tế hoàn thành | Tiến độ thực hiện theo tuần |  |  |  | Trọng số Cá nhân đăng ký | Trọng số Cá nhân tự đánh giá | Trọng số Lãnh đạo đơn vị đánh giá | Mục tiêu đạt được trong tháng | Kết quả công việc đã thực hiện | Tình trạng, vướng mắc | Tỷ lệ hoàn thành thực tế (nhân viên đánh giá) | Cá nhân tự đánh giá | Điểm đánh giá của Lãnh đạo đơn vị | Điểm quy đổi do lãnh đạo đơn vị chấm
[6 empty] | Tuần 24 | Tuần 25 | Tuần 26 | Tuần 27
[1] | [2A] | [2B] | [3] | [4A] | [4B] | [5A] | [5B] | [5C] | [5D] | [6A] | [6B] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14]=[7] x [13]
A | KẾ HOẠCH CÔNG TÁC | [8 empty] | 95% | 95%
1 | CĐS_01 | Làm tài liệu cách sử dụng GIT/Github | -Tìm hiểu các khái niệm cơ bản, thuật ngữ. - Tìm hiểu về hệ thống câu lệnh/ứng dụng của GIT và Github. - Thực hành với GIT/Github, quản lý source code: + Tạo và rẽ nhánh (branch). + Commit và Push source lên hệ thống lưu trữ Github. + Tạo Snapshot so sánh các version source code. + Pull project từ server về local và tiến hành chạy thử. | 7 ngày |  | x | x |  |  | 15% | 15% |  |  | - Tuần 24: Nắm được cách sử dụng GIT/Github, quản lý source code một cách dễ dàng và có tổ chức. - Tuần 25: Tìm hiểu thêm về hệ thống câu lệnh trên GIT/Github. |  |  | 4
|  |  | - Tìm hiểu về Github Desktop. - Thực hành sử dụng Github Desktop: + Tạo và clone kho lưu trữ (repository) từ trên server về máy chủ local. + Thực hiện thay đổi nội dung trong local và push source lên server. + Thực hiện thay đổi nội dung trên server và pull source về local. + Mời thành viên tham gia dự án. + Comment pull repuest. + Accept/Refuse pull request. | 5 ngày |  |  | x | x |  | 20% | 20% |  |  | - Tuần 25: Nắm được cách quản lý source code trên github thông qua Github Desktop. - Tuần 26: Đẩy source code lên Repository và thực hiện pull request. Kết hợp Snapshot, kiểm tra các version của source code |  |  | 4
2 | CĐS_02 | Tiến hành xây dựng hệ thống báo cáo ANSV Management | - Xây dựng giao diện cho màn hình chính (Dashboard): + Header: Dựa vào tình trạng và mức độ ưu tiên, tạo hệ thống thống kê số lượng các dự án. + Content: Xây dựng phần hiển thị thông tin báo cáo gồm 3 phần chính (tương ứng 3 sheet dựa theo bài cáo cáo excel mẫu). + Mỗi phần trong content được hiển thị dưới dạng table với một số chức năng cần thiết: Tìm kiếm theo bất kỳ mục thông tin nào trên bào báo cáo; Sắp xếp các dự án theo chiều tăng giảm; Thống kê tổng số dự án; Hiệu ứng thanh cuộn giúp cho nội dung gói gọn trong khuôn khổ màn hình(thuận lợi cho việc quan sát tổng thể). | Hàng ngày |  | x | x | x |  | 30% | 30% |  |  | - Tuần 24: Hoàn thành màn hình Dashboard với đầy đủ yêu cầu dự kiến trước đó. Tiến hành phát triển thêm các chức năng mới. - Tuần 25: Kết hợp dữ liệu mới từ bản báo cáo dưới dạng file Excel, xây dựng lại một màn hình dashboard đã đồng nhất. - Tuần 26: Tiến hành phát triển thêm nhằm mục đích đồng bộ với chức năng upload file được xây dựng song song. |  |  | 4
|  |  | - Xây dựng chức năng đọc và chuyển đổi file excel sang file json. - Xây dựng chức năng lưu file json về máy chủ local. - Xây dựng chức năng upload file lên server nhằm lấy thông tin hiển thị trên hệ thống. | Hàng ngày |  |  | x | x |  | 25% | 25% |  |  | - Tuần 25: Xây dựng thành công 3 chức năng đã đặt ra từ ban đầu. Tiến hành giai đoạn phát triển tiếp theo. - Tuần 26: Tiến hành Fix bug. Đồng thời Xây dựng lại chức năng upload file mới nhằm phù hợp với mục đích sử dụng phát sinh trong thời gian phát triển. |  |  | 4
3 | CĐS_03 | Tổng hợp báo cáo chuyên cần | - Quan sát mức độ chuyên cần của các thành viên trong phòng | Hàng ngày |  | x | x | x |  | 5% | 5% | [5 empty] | 4
B | CHẤP HÀNH NỘI QUY | [8 empty] | 5% | 5% | 0%
1 | CV_01 |  | Tuân thủ kỷ luật lao động | [6 empty] | 3% | 3% |  | Tuân thủ quy chế làm việc của Công ty và Lãnh đạo trung tâm | Tuân thủ đúng quy chế làm việc của Công ty và Lãnh đạo trung tâm
2 | CV_02 |  | Tham gia hoạt động phong trào | [6 empty] | 2% | 2% |  | Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công ty và Trung tâm | Tham gia đầy đủ
|  |  | CỘNG | [6 empty] | 100% | 100% | 0%
MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH QUY ĐỔI
QUY ĐỔI HỆ SỐ K THEO PL